## 总问题表
1 | 支援战斗补齐。
2 | 装备进阶解锁时切换装备，新装备进阶的锁消失
3 | 复制的账号，装备消失。
4 | 测试需求：后台可针对单一账号，所有数据刷新到下一天。
5 | 跑环增加当前环数显示。
6 | 在20级礼包中给予一个武将
7 | 跑环任务进行到一半时点击悬赏任务，继续悬赏任务线卡死。
8 | 战斗怒气表现问题：可采用多格蓄力的模式
9 | 金币副本需要加等级限制
10 | 任务描述缺少。要补齐
11 | 战力的正确显示问题。需要程序按照新的公式计算战斗力。
12 | 增加普通战斗最大回合数限制（策划可进行配置）
13 | 更改背景音乐
14 | 宝箱给予的伙伴需要弹出伙伴获得提示。当前没有任何提示。
15 | 跑环任务完成时缺少奖励提示
16 | 轮到眩晕角色行动时显示闪避特效
17 | 军团开启需要添加提示
18 | 测试需求：可立刻完成某1主线任务id前的所有主线任务。并获得全部奖励
19 | 需要在游戏中显示当前还差多少经验。。（下方经验条添加经验数字，例如：（100/1999）代表升级共要1999经验，当前有100经验）
20 | 竞技场开启需要添加引导
21 | 悬赏任务的调整。。更改为每日限定任务完成次数。而不限定宝箱开启次数。
22 | 删除兵魂进阶后的广播。
23 | 广播问题修改无效
24 | 神秘商店要调整。
25 | 金钱副本有伤害溢出问题。。因为设计时金钱副本是以玩家伤害值计算金币。。当玩家等级高时，会造成最后一击伤害大大溢出。导致玩家获得金币数量增多。需要对玩家最后1击进行处理
26 | 宝箱给予伙伴碎片，显示提示了。但玩家可能会将碎片卖掉。会有这个问题。暂时不处理。
27 | 背景音乐有时有有时没有。。在设置里面开关几次就没有了
28 | 跑环任务获得的经验显示错误。。。这里应该是获得经验200.。而不是本级的当前经验
29 | 合成宝石所需要的金币与显示不一样。
30 | 充值中商城富甲天下没有对应的图片
31 | 军团公告需要自动换行。
32 | 在字数限定时需要显示限定字“数”。当前显示的是限定字“符”。。。已知有：军团的介绍。军团的设置公共。
33 | 背包超过的上限的问题。。。这个后续会设一个较大背包。。
34 | 军团中所有同盟。工会。都改为军团
35 | 炎界远征没有开放，且缺少引导
36 | 需要调整初始怒气值（初始怒气值要0）
37 | 强化石合成，消耗金币与显示不一致。
38 | 宝石合成与强化合成，在提示中消耗的东西提示错误。写的是获得。
1
39 | 炎界远征变为手动战斗 | 2
3
40 | 7天登入和每种登入显示了礼包名称。。需要删除 | 4
41 | 首次登入和首充礼包物品超格
42 | 退出军团和解散军团时报错
43 | vip充值特权与显示一致。
44 | vip最大等级扩充到16
45 | 日常中所有的系统描述进行一次调整
46 | 世界boss需要增加产出的显示配置。
47 | 日常的说明调整
48 | 活动中配多个坐骑奖励时，只奖励了1个坐骑
49 | 神秘商店修改：将所有物品列出来。限定次数购买。
50 | 快速点击强化，会造成进阶教程卡死的情况
51 | 日常中世界boss开启时不可点击打开
52 | 日常中竞技场点击无效
53 | 主界面坐骑的图标更改为装扮图标
54 | 配置成就，竞技场，世界boss的奖励
55 | 解散军团后。会重新加载一遍地图。。角色重新出现在本地图的起始点。
56 | 坐骑吞噬这里有数据配置有问题
57 | 角色强化最高5阶改为10阶
58 | 接取1个悬赏任务后点击全紫刷新会出现bug
59 | 战斗相关问题：世界boss有一个技能。每回合结束时增加自身200%攻击。现在这个buff没有效果。需要程序查下原因。
60 | 世界boss结束时日常入口还在，且点击无响应。
61 | 世界boss再次开启时上次的排行榜数据没有刷新。。程序查看是不是2次开启时间过密导致的
62 | 首次登入活动。物品领取后需要变为已领取。.相同问题界面：首次礼包，成长基金。。
63 | 每日成就会有一些空白的成就显示。
64 | 成就的名称设定
65 | 满级技能会显示消耗金币的bug
68 | 悬赏任务中获得了非狂战宝石或防御宝石以外的宝石都不会有公告告知，建议优化
69 | 军团贡献经验没有告知悬赏等级会提供多少，主线能否提供经验等信息说明，建议添加
70 | 牧师的描述有问题，牧师技能没有单体技能，但是描述说最高单体输出，建议修改为补血友方
71 | 成长基金点击购买会显示未知错误，而不是钻石不足等信息，建议添加或者增加跳转充值界面
72 | 炎界远征战斗准备点击购买状态没有实时更新扣费情况，但是点击使用其他钻石的会告知支付失败
73 | 聊天功能可以选择为系统聊天，但是会显示错误，建议关闭选择系统聊天
74 | 世界boss没有参与战斗也能获得物品，但是说明并没有写，并且邮件内容显示为数字，建议优化
75 | 宝石不要显示在背包中。或者可以在背包中叠加。
76 | 选人界面穿透问题
77 | vip特权说明需要重新导图
78 | 炎界远征全死后。界面无任何信息。。
79 | 世界boss快速购买不扣钻石
80 | 宝石背包中不显示，但仍然占用背包格子。
81 | 需调回的数据，炎界开启等级。Vip10的背包数量
82 | 背包中宝箱需要排第一位
83 | 炎界远征跳关问题。
84 | 祈愿需要支持显示绑钻
85 | 炎界远征重置不会重置英雄问题。
86 | 点击某些任务，在过图的时候刚好进入金币副本，会出现两次loading，然后人会在下一个地图的传送口处。金币副本的次数扣除了，没得打。并且游戏无法操作，只能重启。
87 | 组合技资源加载
88 | 战斗新手引导

## 战斗相关
1 | 定制战斗问题。当前配置定制战斗会报错。
2 | 战斗怒气表现问题：可采用多格蓄力的模式
3 | 战力的正确显示问题。需要程序按照新的公式计算战斗力。
战斗力公式 | （攻+防+速+血/1.6）+攻*命中*0.005+血/1.6*回避*0.005+防*格挡*0.005+攻*反击*0.005+攻*连击*0.005+攻*暴击*0.005+攻*爆伤*0.005+攻*破甲*0.005+血/1.6*免伤*0.005
4 | 轮到眩晕角色行动时显示闪避特效
5 | 群体概率眩晕问题，法师主角，释放第3个技能时。配置的是概率眩晕。。。概率眩晕效果应该为：对每个角色进行一次眩晕判定。最后使有的角色眩晕，有的角色不眩晕。。。。当前效果为：所有被攻击的角色，要么全部眩晕，要么全部不眩晕。
6 | 增加普通战斗最大回合数限制（策划可进行配置）
7 | 金钱副本有伤害溢出问题。。因为设计时金钱副本是以玩家伤害值计算金币。。当玩家等级高时，会造成最后一击伤害大大溢出。导致玩家获得金币数量增多。需要对玩家最后1击进行处理不让其最后造成的伤害超过怪物血量。
8 | 需要调整初始怒气值（初始怒气值要0）每回合开始的怒气增长。攻击，与被攻击的怒气增长。需要可以配置。
9 | 测试战斗时确实有时候会出现一个很低的伤害数字。。且无法重现。可以调个较高级的号，去深渊测试，平均打10场左右会出现1-2次。。
10 | 炎界远征变为手动战斗
11 | 战斗相关问题：世界boss有一个技能。每回合结束时增加自身200%攻击。现在这个buff没有效果。需要程序查下原因。